ЗЕРТХАНАЛЫҚ ЖҰМЫС № 7

Тәуекелдер, қауіп үлгісі және сәйкестік

DentLux Portal — стоматологиялық клиникаға онлайн жазылу жүйесі

| Жоба | DentLux Portal (github.com/akaashia/dentlux-portal) |
| --- | --- |
| Команда | Ізбасхан Әселхан — Project Manager, Frontend & QA Жандос Арлан — Tech Lead, Backend & DevOps Еділ Шыңтас — DB Architect |
| Күні | 14.10.2026 |
| Құрамы | 7.1 бөлімі: pre-mortem және RAID-журнал 7.2 бөлімі: STRIDE қауіп үлгісі және репозиторий сканері 7.3 бөлімі: дербес деректер, ЖИ сәйкестігі және 3 шара шара, бэклог тапсырмалары Қосымша А: не қалай жасалғаны (генерация картасы) |

7.1 Pre-mortem және RAID-журнал

7.1.1. Pre-mortem сессиясы

Сценарий: «Жоба 20.12.2026-да M3 қабылдау сынағынан өтпей, сәтсіз аяқталды. Неге?» Әр қатысушы 5–7 себеп айтады, содан кейін бәрі санатқа бөлінеді. Сессия шамамен 40 минут. Төмендегі 23 тәуекелдің 20-сы pre-mortem-нен, ал соңғы 3-і қауіп үлгілеуінен (7.2 бөлімі) қосылған.

| ID | Сәтсіздік себебі (pre-mortem) | Санат |
| --- | --- | --- |
| R-01 | D1 (дәрігерлер кестесі, прайс-лист) уақытында берілмеді | Тәуелділік |
| R-02 | SMS-шлюздің тест API кілті кешікті | Тәуелділік |
| R-03 | Telegram-бот токені кешікті | Тәуелділік |
| R-04 | Екі пациент бір слотқа бір уақытта жазылды (double booking) | Техникалық |
| R-05 | Техлид қысқа мерзімге қолжетімсіз болды, DevOps тоқтады | Адам |
| R-06 | Клиника MVP шекарасын үнемі өзгертті (scope creep) | Скоуп |
| R-07 | Пациент деректері шифрланбай сақталды | ДДЗ / құқықтық |
| R-08 | Өндірістік деректер тест ортасына түсіп кетті | Қауіпсіздік |
| R-09 | Telegram-хабарламада пациент деректері кетті | ДДЗ |
| R-10 | Хостинг KZ дата-орталығында емес | Сыртқы / құқықтық |
| R-11 | OTP-ны ботпен жаппай теруге болады (brute force), SMS шығыны өсті | Қауіпсіздік |
| R-12 | Рөлдер серверде тексерілмеді (RBAC), дәрігер басқаның деректерін көреді | Қауіпсіздік |
| R-13 | Құпия (токен, пароль) репозиторий немесе логқа түсті | Қауіпсіздік |
| R-14 | Тәуелді кітапханаларда осалдық, CI-де сканер жоқ | Техникалық |
| R-15 | 200 пайдаланушыда p95 > 800 мс | Техникалық |
| R-16 | Ескі журналдан деректер толық көшірілмеді | Деректер |
| R-17 | Жазылу UX-і пациенттермен тексерілмеді, интерфейс түсініксіз | Өнім |
| R-18 | OpenAPI контрактісі өзгерді, фронтенд пен бот тоқтады | Техникалық |
| R-19 | Сессия мен мерекелер уақытты жеп қойды | Жоспарлау |
| R-20 | Логтарда телефон нөмірі сақталып, сыртқы мониторингке кетті | ДДЗ |
| R-21 | Сессия токені ұзақ жарамды болып, ұрланды (қауіп үлгісінен) | Қауіпсіздік |
| R-22 | Telegram chat-ты телефонсыз байланыстыруға болады (қауіп үлгісінен) | Қауіпсіздік |
| R-23 | Әдепкі әкімші аккаунты өндіріске қалды (қауіп үлгісінен) | Қауіпсіздік |

7.1.2. RAID-журналы (толық)

Ықтималдық пен ықпал — команданың болжамы. Ықпал миллион теңгемен берілген. EMV = ықтималдық × ықпал. Қайта қарау — әр 2 аптада статус-кездесуде, сонымен қатар триггер іске қосылған кезде. Кесте келесі бетте, жатық бағытта.

- R — Risks (тәуекелдер): болуы мүмкін оқиғалар, олар болса жобаға әсер етеді.

- A — Assumptions (болжамдар): тексерілмеген, бірақ дұрыс деп қабылданған жорамалдар. Мысалы, «команда құрамы өзгермейді».

- I — Issues (проблемалар): қазір болып жатқан мәселелер, оларды шешу керек.

- D — Dependencies (тәуелділіктер): басқалардан күтетін нәрселер. Мысалы, «клиника D1 кестесін береді».

| ID | Тәуекел (егер… онда…) | Санат | Ықт. | Ықп., млн тг | EMV, млн тг | Иесі | Стратегия және алдын ала шара | Триггер | Ден қою жоспары (іске асса) | Қайта қарау |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R-01 | Егер D1 (дәрігерлер кестесі, прайс-лист) 16.10-ға дейін берілмесе, онда M1 бір аптаға ығысады | Тәуелділік | 40 % | 0,8 | 0,32 | Әселхан | Азайту: клиникаға 16.10 күні нақты сұраныс; демо-деректер дайындау | 16.10 дейін D1 растау жоқ | Демо-деректермен (слот 09:00–18:00) M1 көрсету; нақты кесте M2-ге дейін | 16.10.2026 |
| R-02 | Егер SMS-шлюздің тест API кілті 30.10-ға дейін алынбаса, онда M2-де растау SMS-і жұмыс істемейді | Тәуелділік | 50 % | 1,2 | 0,60 | Арлан | Азайту: SMS-провайдерге 23.10-ға дейін сұраныс | 30.10 кілт жоқ | Mock-провайдер; растау тек Telegram арқылы; SMS M3-ке дейін кейінге | 30.10.2026 |
| R-03 | Егер Telegram-бот токені 23.10-ға дейін берілмесе, онда M2-нің бот бөлігі кешігеді | Тәуелділік | 30 % | 0,5 | 0,15 | Арлан | Азайту: токенді директордан 16.10 сұрату | 23.10 токен жоқ | Команданың сынақ аккаунтындағы бот; токен келгенде ауыстыру | 23.10.2026 |
| R-04 | Егер екі пациент бір слотқа бір уақытта жазылса (транзакция қорғалмаса), онда клиника қате брондауды шығындайды | Техникалық | 25 % | 3,0 | 0,75 | Шыңтас | Азайту: DB деңгейінде UNIQUE шектеуі + транзакциялық блоктау; 200 пайдаланушы жүктеме тесті | Жүктеме тестінде дубль > 0 | Брондауды аудит журналына жазу; қате жазбаны қолмен шешу; түзету тесті M2-ге дейін | 27.11.2026 |
| R-05 | Егер техлид Жандос Арлан 2 жұмыс аптасынан артық қолжетімсіз болса, онда DevOps мен backend тоқтайды | Адам | 20 % | 2,0 | 0,40 | Әселхан | Азайту: ортақ runbook; жұптық жұмыс; Шыңтас DB бөлігінде қосалқы | Арлан 2 күннен артық жауап бермесе | Шыңтас backend-тің шұғыл тапсырмасын алады; Әселхан deploy runbook-ын орындайды | 30.10.2026 |
| R-06 | Егер клиника директоры MVP шекарасын (E0) жазбаша бекітпесе немесе жеке кабинет/төлемді талап етсе, онда скоуп 20 %-ға өседі | Скоуп | 35 % | 2,5 | 0,88 | Әселхан | Азайту: E0 жазбаша растау; өзгерістер тек ADR арқылы | Апта сайынғы демода 2+ жаңа талап; D6 (09.10) растауы жоқ | Жаңа талап келесі релизге көшіріледі; директормен қол қойылған шекара | 23.10.2026 |
| R-07 | Егер пациент деректері (аты-жөні, телефон, жазылу тарихы) AES-256-сыз сақталса, онда ҚР «Дербес деректер туралы» заңы бұзылады | ДДЗ / құқықтық | 30 % | 4,0 | 1,20 | Шыңтас | Азайту: DB шифрлауы; деректерді минимизациялау; заңгер тексеруі | M1 шифрлау тесті өтпесе | Релиз feature flag-пен тоқтатылады; деректерді енгізу бұғатталады; заңгерге ескерту | 23.10.2026 |
| R-08 | Егер өндірістік деректер көшірмесі (D7 журналы) тест ортасына түссе, онда пациенттердің деректері тестке ағып кетеді | Қауіпсіздік | 20 % | 5,0 | 1,00 | Шыңтас | Азайту: тест ортасында тек синтетикалық деректер; D7 импорты тек өндірісте | Тест ортасында нақты аты-жөні немесе телефон табылса | Ортаны дереу оқшаулау; ДДЗ инцидент хаттамасы; тест деректерін алмастыру | 30.10.2026 |
| R-09 | Егер Telegram-хабарламада аты-жөні, дәрігер аты және медициналық мәлімет болса, онда бұл деректер ҚР шегінен тыс серверлер арқылы өтеді | ДДЗ | 50 % | 2,0 | 1,00 | Әселхан | Азайту: хабарлама шаблоны — тек күн, уақыт, клиника және сілтеме | Заңгер хабарлама мәтінін ДДЗ-шеңберінен тыс деп тапса | Шаблонды дереу өзгерту; ақпаратты тек сілтеме арқылы беру | 30.10.2026 |
| R-10 | Егер KZ дата-орталығымен хостинг келісімі 13.11-ге дейін жасалмаса, онда дербес деректер шетелде сақталады | Сыртқы / құқықтық | 25 % | 3,5 | 0,88 | Арлан | Азайту: ҚР-дағы 3 провайдерге сұраныс; шартқа локализация талабы | 06.11 дейін келісімшарт жоқ | Локалды Docker-демо; екінші провайдер; хостингке көшу M3-тен кейінге | 06.11.2026 |
| R-11 | Егер OTP кодтарын ботпен жаппай теруге болса, онда басқа адамның брондауы бұзылады және SMS шығыны артады | Қауіпсіздік | 35 % | 1,5 | 0,53 | Арлан | Азайту: rate limit; OTP мерзімі 5 мин; 3 әрекеттен кейін блок | Бір IP-дан 1 минутта 5+ сұраныс | IP блоктау; OTP жіберуді уақытша тоқтату; SMS лимитін қою | 06.11.2026 |
| R-12 | Егер сервер рөлдерді (пациент, дәрігер, әкімші, заңгер, админ) тексермесе, онда дәрігер басқа пациенттің деректерін көреді | Қауіпсіздік | 25 % | 3,0 | 0,75 | Әселхан | Азайту: серверде рөл тексеруі; RBAC тест жинағы (ФЕТ №4); аудит журналы | RBAC тестінде рөл өтпесе | Шығарылымды тоқтату; рөл логикасын түзету; аудитты қайта тексеру | 13.11.2026 |
| R-13 | Егер Telegram-бот токені немесе DB паролі репозиторийде немесе логта болса, онда жүйеге кіру ашылады | Қауіпсіздік | 15 % | 1,0 | 0,15 | Арлан | Азайту: құпиялар қоймасы/ENV; gitleaks CI-да | gitleaks ескертуі немесе логта құпия | Құпияны дереу ротациялау; ескі мәнді жою; коммит тарихын тазалау | 23.10.2026 |
| R-14 | Егер тәуелді кітапханаларда HIGH/CRITICAL осалдық болса, онда ол өндіріске байқалмай түседі (CI, Trivy, SBOM қазір жоқ) | Техникалық | 40 % | 1,5 | 0,60 | Арлан | Азайту: CI-да Trivy + gitleaks + Syft SBOM; нұсқаларды бекіту | CI-да HIGH/CRITICAL табылуы | Пакетті жаңарту немесе нұсқаны бекіту; 48 сағат ішінде түзету | 27.10.2026 |
| R-15 | Егер 200 бір мезгілдегі пайдаланушыда p95 > 800 мс болса, онда M3 қабылдау сынағы өтпейді | Техникалық | 30 % | 2,0 | 0,60 | Арлан | Азайту: индекстер, кэш; k6 сынағы M2 алдында | M2 тестінде p95 > 800 мс | Оңтайландыру тапсырмаларын бөлу; M3 мерзімін директормен келісу | 29.11.2026 |
| R-16 | Егер ескі қағаз/Excel журналдан (D7) деректер толық көшірілмесе, онда белсенді жазбалар жоғалады | Деректер | 40 % | 1,5 | 0,60 | Шыңтас | Азайту: ETL салыстыру есебі; migration rollback тесті | 20.11 салыстыруда айырма > 0 | Әкімші панелі арқылы қолмен толықтыру; D7 мерзімін қайта қарау | 20.11.2026 |
| R-17 | Егер жазылу UX-і 3 нақты пациентте тексерілмесе, онда интерфейс түсініксіз шығып, пациенттер қоңырауға қайтады | Өнім | 35 % | 1,5 | 0,53 | Әселхан | Азайту: апта сайын 3 пациент тесті | M2 алдында тест қатысушылары < 3 | Тест нәтижесі бойынша UX итерациясы келесі спринтке | 06.11.2026 |
| R-18 | Егер OpenAPI контрактісі өзгерсе, онда фронтенд пен Telegram-бот тоқтайды | Техникалық | 30 % | 1,0 | 0,30 | Арлан | Азайту: өзгерісті ADR арқылы ресімдеу; contract-тест | Контракт тестінде сәйкессіздік | Фронтендке мок-деректер; өзгерісті ADR-мен жабу | 30.10.2026 |
| R-19 | Егер сессия (25.10, 16.12, емтихан кезеңі) уақыты есепке алынбаса, онда спринт көлемі орындалмайды | Жоспарлау | 60 % | 0,6 | 0,36 | Әселхан | Қабылдау: 15 % резерв | Спринт 1-де орындалу < 70 % | Кесім: келесі спринтке көшіру; резервті қолдану | 30.10.2026 |
| R-20 | Егер Prometheus/Grafana логтарында телефон нөмірі сақталса, онда ДДЗ сыртқа шығады | ДДЗ | 40 % | 2,0 | 0,80 | Арлан | Азайту: логтарда маскалау; мониторингті KZ-ға орналастыру | Лог үлгісінде телефон немесе аты табылса | Логтарды тазалау; маскалауды енгізу; мониторинг серверін ауыстыру | 13.11.2026 |
| R-21 | Егер сессия токені 24 сағаттан артық жарамды болып, ұрланса, онда басқа адамның аккаунтына кіруге болады (қауіп үлгісі) | Қауіпсіздік | 30 % | 1,5 | 0,45 | Арлан | Азайту: токен ≤ 30 мин + refresh; HttpOnly cookie; шығу функциясы | Конфигурацияда токен мерзімі > 24 сағ | Барлық сессияларды жабу; парольді/OTP-ны ауыстыру | 13.11.2026 |
| R-22 | Егер Telegram-бот басқа адамның chat_id-ін телефонсыз байланыстыра алса, онда ол басқа пациенттің брондауын көреді (қауіп үлгісі) | Қауіпсіздік | 25 % | 2,0 | 0,50 | Арлан | Азайту: байланыстыру тек SMS-OTP арқылы | Растамасыз байланыстыру мүмкін болса (тест) | Байланыстыруды өшіру; барлық байланыстарды қайта растау | 30.10.2026 |
| R-23 | Егер әкімші құқығы бар әдепкі аккаунт (seed) өндіріске қалса, онда құқық көтеру оңай болады (қауіп үлгісі) | Қауіпсіздік | 20 % | 3,0 | 0,60 | Арлан | Азайту: seed-тен әкімшіні алып тастау; деплой чек-листі | Деплой алдындағы тексеруде әдепкі пароль табылса | Аккаунтты өшіру; құпия сөзді ротациялау | 13.11.2026 |
|  | Жиыны: 23 тәуекел (EMV қосындысы) |  |  |  | 13,95 |  |  |  |  |  |
|  | Резерв: топ-10 тәуекел EMV қосындысы |  |  |  | 8,46 |  |  |  |  |  |

7.1.3. Топ-5 тәуекелдің толық жазбасы

Топ-5 — EMV бойынша ең үлкен бес тәуекел. R-06 мен R-10 тең (0,88), ID бойынша орналастырылды.

R-07 · Пациент деректері шифрланбай сақталды

| Тәуекел | Егер пациент деректері (аты-жөні, телефон, жазылу тарихы) AES-256-сыз сақталса, онда ҚР «Дербес деректер туралы» заңы бұзылады |
| --- | --- |
| Санаты | ДДЗ / құқықтық |
| Ықтималдық / ықпал | 30 % / 4,0 млн тг |
| EMV | 1,20 млн тг |
| Иесі | Шыңтас |
| Стратегия және алдын ала шара | Азайту: DB шифрлауы; деректерді минимизациялау; заңгер тексеруі |
| Триггер | M1 шифрлау тесті өтпесе |
| Ден қою жоспары | Релиз feature flag-пен тоқтатылады; деректерді енгізу бұғатталады; заңгерге ескерту |
| Қайта қарау | 23.10.2026 |
| Неге топ-5-те | Деректерде медициналық қабылдау фактісі бар. ҚР «Дербес деректер туралы» заңының қолданыстағы редакциясын заңгер тексеруі керек. Шифрлау M1-дің шарты (US-15, AES-256). |

R-08 · Өндірістік деректер тест ортасына түсіп кетті

| Тәуекел | Егер өндірістік деректер көшірмесі (D7 журналы) тест ортасына түссе, онда пациенттердің деректері тестке ағып кетеді |
| --- | --- |
| Санаты | Қауіпсіздік |
| Ықтималдық / ықпал | 20 % / 5,0 млн тг |
| EMV | 1,00 млн тг |
| Иесі | Шыңтас |
| Стратегия және алдын ала шара | Азайту: тест ортасында тек синтетикалық деректер; D7 импорты тек өндірісте |
| Триггер | Тест ортасында нақты аты-жөні немесе телефон табылса |
| Ден қою жоспары | Ортаны дереу оқшаулау; ДДЗ инцидент хаттамасы; тест деректерін алмастыру |
| Қайта қарау | 30.10.2026 |
| Неге топ-5-те | Тест ортасы көбіне өндірістің көшірмесі болады (лекция, 5-бөлім). D7 импорты тест ортасына түсіп кетуі ықтимал тәуекел. |

R-09 · Telegram-хабарламада пациент деректері кетті

| Тәуекел | Егер Telegram-хабарламада аты-жөні, дәрігер аты және медициналық мәлімет болса, онда бұл деректер ҚР шегінен тыс серверлер арқылы өтеді |
| --- | --- |
| Санаты | ДДЗ |
| Ықтималдық / ықпал | 50 % / 2,0 млн тг |
| EMV | 1,00 млн тг |
| Иесі | Әселхан |
| Стратегия және алдын ала шара | Азайту: хабарлама шаблоны — тек күн, уақыт, клиника және сілтеме |
| Триггер | Заңгер хабарлама мәтінін ДДЗ-шеңберінен тыс деп тапса |
| Ден қою жоспары | Шаблонды дереу өзгерту; ақпаратты тек сілтеме арқылы беру |
| Қайта қарау | 30.10.2026 |
| Неге топ-5-те | Telegram серверлері Қазақстан шегінен тыс жұмыс істейді. Хабарлама мазмұны дербес деректер ретінде қаралуы мүмкін. |

R-06 · Клиника MVP шекарасын үнемі өзгертті (scope creep)

| Тәуекел | Егер клиника директоры MVP шекарасын (E0) жазбаша бекітпесе немесе жеке кабинет/төлемді талап етсе, онда скоуп 20 %-ға өседі |
| --- | --- |
| Санаты | Скоуп |
| Ықтималдық / ықпал | 35 % / 2,5 млн тг |
| EMV | 0,88 млн тг |
| Иесі | Әселхан |
| Стратегия және алдын ала шара | Азайту: E0 жазбаша растау; өзгерістер тек ADR арқылы |
| Триггер | Апта сайынғы демода 2+ жаңа талап; D6 (09.10) растауы жоқ |
| Ден қою жоспары | Жаңа талап келесі релизге көшіріледі; директормен қол қойылған шекара |
| Қайта қарау | 23.10.2026 |
| Неге топ-5-те | D6 (MVP шекарасын бекіту, мерзімі 09.10.2026) өтіп кетті. Жазбаша растау бар-жоғын бүгін тексеру қажет. Скоуп өсімі M2-ді 3–4 аптаға шейін ығыстыруы мүмкін. |

R-10 · Хостинг KZ дата-орталығында емес

| Тәуекел | Егер KZ дата-орталығымен хостинг келісімі 13.11-ге дейін жасалмаса, онда дербес деректер шетелде сақталады |
| --- | --- |
| Санаты | Сыртқы / құқықтық |
| Ықтималдық / ықпал | 25 % / 3,5 млн тг |
| EMV | 0,88 млн тг |
| Иесі | Арлан |
| Стратегия және алдын ала шара | Азайту: ҚР-дағы 3 провайдерге сұраныс; шартқа локализация талабы |
| Триггер | 06.11 дейін келісімшарт жоқ |
| Ден қою жоспары | Локалды Docker-демо; екінші провайдер; хостингке көшу M3-тен кейінге |
| Қайта қарау | 06.11.2026 |
| Неге топ-5-те | D4 (KZ дата-орталығы) мерзімі 13.11.2026. M3-тің «ФЕТ №10» шарты хостингтің ҚР-да болуын талап етеді. |

7.1.4. Қорытынды: тәуекел қоры

Барлық 23 тәуекелдің EMV қосындысы 13,95 млн теңге. Топ-10 тәуекелдің қосындысы — 8,46 млн теңге. Лекция қағидасына сай, тәуекел қоры тек елеулі тәуекелдерден есептеледі, сондықтан ұсынылатын резерв — 8,5 млн теңге. Бұл сан 3-ЗЖ қаржы моделіндегі бюджетпен салыстырылып, нақтыланады. Ескерту: бұл тәуекел қоры, басқарушылық қор емес. Ол тек журналдағы тәуекелдерді жабады.

7.2 Қауіп үлгісі: STRIDE

7.2.1. Модульдің шекарасы

Компонент — аутентификация модулі: телефон нөмірімен SMS-OTP арқылы кіру (US-02), Telegram-ға байланыстыру (US-08) және 5 рөлдің RBAC тексеруі (ФЕТ №4). Бұл модуль барлық басқа бөлімдерге кіру нүктесі және дербес деректерге шлюз. Себебі — ең жоғары ықпал.

Талдау дизайн құжаттарына негізделген. Репозиторийде әлі бастапқы код жоқ: README-дегі src/ және docker-compose.yml файлдары коммит тарихында табылмады, ADR-002 мен ADR-003 «күтілуде» күйінде. Яғни қазірге қауіп үлгісі кодты емес, жобалауды бағалайды.

7.2.2. Деректер ағыны және сенім шекаралары

1-сурет. Аутентификация модулінің деректер ағыны. Қызыл аймақ — сенімсіз, көк аймақ — сенімді. Элементтер: P1–P5 — процестер, D1 — деректер қоймасы, E1–E2 — сыртқы провайдерлер (D2 мен D3 тәуелділіктері, 5-ЗЖ). Суретті Threat Dragon-да қайта сызуға болады.

7.2.3. STRIDE кестесі

Әр санат бойынша қауіп, қарсы шара және RAID-тағы байланысы көрсетілген. Соңғы баған — тәуекелдің тіркелген ID-і.

| Санат | Қалай бұзылады | DFD элементі | Қарсы шара | RAID |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Spoofing | Басқа адам SIM-ті ауыстырып немесе SMS-ті ұстап, кіреді | P3, E1 | OTP 5 мин; бір рет қолданылады; жаңа құрылғыдан кіруде растау | R-11, R-21 |
| Spoofing | Telegram-да басқа адамның chat_id-і пациент аккаунтына байланады | P2, E2 | Байланыстыру тек SMS-OTP растауымен; ажырату мүмкіндігі | R-22 |
| Tampering | Сұраныста рөлді немесе user_id-ді өзгерту (mass assignment, IDOR) | P4, P5 | Рөлді тек серверде токеннен оқу; әр сұранысты ресурс иесіне тексеру | R-12 |
| Tampering | Токен payload-ын өзгерту (мерзімді ұзарту, рөлді көтеру) | P3 | Қолтаңбаны серверде тексеру; токен мерзімі ≤ 30 мин; refresh | R-21 |
| Repudiation | Пациент «мен брондамадым» дейді, ал әкімші іздерін таба алмайды | P5, D1 | Аудит журналы: кім, қашан, не істеді (кіру, брондау, өзгерту) | R-12 |
| Information disclosure | Логтарда телефон мен аты-жөні сақталады; мониторинг деректері сыртқа кетеді | P5, логтар | Логта маскалау (+7 *** ** 12); мониторинг KZ-та | R-20 |
| Information disclosure | OTP коды немесе сессия токені базада ашық сақталады | D1 | OTP тек хэш түрінде; токен HttpOnly cookie-де; AES-256 | R-07, R-21 |
| Denial of service | OTP-ны жаппай сұрау арқылы SMS шығынын өсіру | P3, E1 | IP/телефон бойынша rate limit; 3 әрекеттен кейін блок | R-11 |
| Denial of service | Кіру эндпойнтіне жүктеме — сервердің баяулауы | P5 | Rate limit, кэш; жүктеме тесті (k6, p95 < 800 мс) | R-15 |
| Elevation of privilege | Әдепкі әкімші аккаунты (seed) өндіріске түседі | D1 | Seed-тен әкімшіні алып тастау; деплой чек-листіне қосу | R-23 |
| Elevation of privilege | Дәрігер басқа дәрігердің кестесін немесе пациентін өңдейді | P4 | Рөлдер матрицасы; RBAC тест жинағы (ФЕТ №4) | R-12 |

7.2.4. Репозиторийді сканерлеу

Жоба репозиторийі (4 коммит, тарих толық) Trivy мен gitleaks арқылы тексерілуі керек еді. Нәтиже келесі:

| Құрал | Не тексерілді | Нәтиже | Мәртебесі |
| --- | --- | --- | --- |
| gitleaks 8.18.4 | Коммит тарихының барлығы (4 коммит) | Құпия табылмады (no leaks found) | Орындалды |
| Trivy 0.56.2 | Тәуелділік манифесттері (package.json, requirements, go.mod, Dockerfile) | Іске қосылмады: контейнерде Trivy релизі жүктелмеді. Репозиторийде манифест файлдары да жоқ, сондықтан нәтиже мағынасыз болар еді | Орындалмады. R-14 ретінде бекітілді; T-SEC-01-де CI-ға қосу |
| Қолмен іздеу (grep) | auth, token, secret, password, api key | Тек commit хабарламаларындағы «refactor(auth)» сөздері; құпия жоқ | Орындалды |

Қорытынды: gitleaks бойынша жаңа тәуекел табылмады, бірақ CI-да автоматты тексеру жоқ. Сондықтан R-13 (құпия ағып кетуі) мен R-14 (тәуелділік осалдығы) RAID-та бекітілді. Бұл екі тәуекелді жабатын шара — T-SEC-01.

7.3 Сәйкестік және шаралар

7.3.1. Дербес деректер бойынша чек-лист

Чек-лист жобаның нақты деректеріне қолданылды. Жауаптар — команданың ұсынысы. Құқықтық тұжырым емес: ҚР «Дербес деректер туралы» заңының қолданыстағы редакциясын заңгер ресми дереккөзден тексеруі керек (лекцияда көрсетілген).

| Сұрақ | Жауап (DentLux үшін) | Ашық мәселе / растау |
| --- | --- | --- |
| Қандай деректерді өңдейміз? | Аты-жөні, телефон, жазылу уақыты, таңдалған дәрігер мен қызмет, Telegram chat_id. Қабылдау фактісі медициналық ақпаратқа жатуы мүмкін. | Денсаулыққа қатысты дерек ҚР заңында арнайы санатқа жата ма — заңгер шешеді |
| Қандай негізде? | Пациенттің келісімі (жазылу кезінде); қызмет көрсету шарты; Telegram-ға байланысуға пациенттің өз ерікті келісімі. | Келісім мәтіні жоқ. Жазу керек |
| Қайда сақталады? | PostgreSQL — Қазақстандағы дата-орталық (D4, 13.11). Резервтік көшірмелер — ҚР шегінде. Логтар мен мониторинг — KZ-та. Telegram серверлері — шетелде, сондықтан хабарламаға дербес дерек жазылмайды. | D4 расталмаған. Резервтің орны мен SMS-провайдердің орналасуы белгісіз |
| Кімге қолжетімді? | 5 рөл: пациент — тек өз деректері; дәрігер — тек өз қабылдаулары; әкімші — кестемен жұмыс; заңгер — аудит журналы; админ — техникалық қолжетімділік. Тікелей DB кіруі — тек DB архитекторына. | Рөлдер матрицасы құжатталмаған. Жазу керек (R-12) |
| Қанша сақталады? | Ұсыныс: соңғы қабылдаудан кейін 3 жыл. Одан кейін жазбалар жойылады немесе иесіздендіріледі. | Мерзімді заңгер бекітуі керек |
| Қолжетімділік қалай тіркеледі? | Аудит журналы: кім, қашан, қай деректерді ашты. Журнал өзгертілмейтін түрде сақталады. | Журналға 1.1.3 пакеті жауап береді |
| Үшінші тараптар | SMS-провайдер, Telegram, хостинг-провайдер деректерді өңдейді. | Әр провайдермен деректерді өңдеу шарты қажет. Жоқ |
| Пациент құқықтары | Деректерді көру, түзету, жою сұрауы. UI-да бұл функция жоқ. | Бэклогқа қосу керек |

7.3.2. ЖИ-компонент және тәуекел санаты

Жобада ЖИ-компонент жоқ. Онлайн жазылу, Telegram-бот ағыны, әкімші панелі мен статистика — ережелі логика, машиналық оқыту модельі емес. Құжаттар бойынша тәуекел санаты — ең аз тәуекел (лекцияның 32-слайды).

Екі шарт бар. Егер Telegram-ботқа генеративті чат-бот қосылса, ол шектеулі тәуекел санатына өтеді: пайдаланушыға ЖИ екенін ашық айту керек. Егер жүйе симптом бойынша дәрігер ұсынса, санат жоғарылауы мүмкін. Мұндай функция MVP-ға кірмейді, оны ADR-ге жазып, бекіту керек.

7.3.3. Тәуекелді азайтудың 3 шарасы (бэклогқа)

Әр шара бэклогқа мерзімі, иесі және қабылдау критерийі бар тапсырма ретінде енгізілді. Бранч аты ADR-дағы ережеге сай: feature/#issue-id, chore/#issue-id.

T-SEC-01 · CI-да қауіпсіздік шлюзі

| Иесі | Жандос Арлан |
| --- | --- |
| Мерзімі | 27.10.2026 (Sprint 1 ішінде) |
| Шара | GitHub Actions-те gitleaks (әр коммит), Trivy (HIGH/CRITICAL табылса, build құлайды) және Syft арқылы SBOM құру. Бранч: chore/#id-security-ci |
| Байланысты тәуекел | R-13, R-14 (және R-23 деплой тексерісі) |
| Қабылдау критерийі | Pipeline-да 2 тест: құпия қосылса — build құлайды; тәуелділікте HIGH осалдық болса — build құлайды. Екі жағдайда да ескерту шығады |

T-SEC-02 · Аутентификацияны күшейту

| Иесі | Жандос Арлан (тест — Ізбасхан Әселхан) |
| --- | --- |
| Мерзімі | 06.11.2026 (M1 алдында) |
| Шара | OTP мерзімі 5 мин, бір рет; 3 қате әрекеттен кейін блок; IP/телефон бойынша rate limit; токен ≤ 30 мин + refresh; Telegram-байланыстыру тек OTP арқылы. Бранч: feature/#id-auth-hardening |
| Байланысты тәуекел | R-11, R-21, R-22 |
| Қабылдау критерийі | Бір IP-дан 1 минутта 5 сұраныс жіберілгенде 6-шысы блокталады; токен мерзімі өтсе, сұраныс 401 қайтарады; Telegram-байланыстыру растамасыз жұмыс істемейді |

T-SEC-03 · Деректерді шифрлау және минимизация

| Иесі | Еділ Шыңтас |
| --- | --- |
| Мерзімі | 08.11.2026 (M1 шифрлау тесті) |
| Шара | Пациент деректері AES-256 арқылы DB-де; логтарда телефон маскаланады; Telegram хабарламасында медициналық мәлімет жоқ, тек күн, уақыт және сілтеме; тест ортасында тек синтетикалық деректер. Бранч: feature/#id-data-encryption |
| Байланысты тәуекел | R-07, R-08, R-09, R-20 |
| Қабылдау критерийі | Логтан телефон нөмірі іздеу нәтижесі 0; DB-дегі шифрланбаған дербес өріс жоқ; тест ортасына өндірістік дамп кірмейді |

7.3.4. Қайта қарау кестесі

Қайта қарау статус-кездесулерде (2 апта сайын) және аралық күндерде жүреді. Бірінші күн — сынақ қайта қаралуы.

| Күні | Не қаралады | Кім |
| --- | --- | --- |
| 16.10.2026 | D1, D5 растауы; D6 (09.10) жазбаша растау бар-жоғы; R-01, R-06 | Әселхан |
| 23.10.2026 | D3 (Telegram-токен); R-03, R-07, R-13 | Әселхан, Арлан |
| 27.10.2026 | CI қауіпсіздік шлюзі (T-SEC-01); R-14 | Арлан |
| 30.10.2026 | D2 (SMS кілті); R-02, R-05, R-08, R-09, R-18, R-19, R-22 | Барлығы |
| 06.11.2026 | T-SEC-02 аяқталуы; R-10 (хостинг), R-11, R-17 | Барлығы |
| 08.11.2026 | M1 — T-SEC-03 және шифрлау тесті | Шыңтас, Арлан |
| 13.11.2026 | D4 (хостинг); R-12, R-20, R-21, R-23 | Барлығы |
| 20.11.2026 | D7 (көшірме); R-16 | Шыңтас |
| 27.11.2026 | R-04 және жүктеме тесті алдындағы қайта қарау | Арлан, Шыңтас |

7.3.5. Қорытынды

Pre-mortem 20 тәуекел берді, қауіп үлгілеу тағы 3-ін қосты. Барлығы 23 тәуекел RAID-журналда иесімен, стратегиясымен, триггерімен және қайта қарау күнімен бекітілді. Ең маңызды тақырып — дербес деректер: топ-5-тің төртеуі деректерге қатысты (R-07, R-08, R-09, R-10), ал бесіншісі — скоуп (R-06).

Үш жедел мәселе бар. Біріншіден, D6 мерзімі (09.10) өтіп кетті, оның растауын бүгін тексеру керек. Екіншіден, D1 мен D5 (16.10) мерзімі 2 күннен кейін. Үшіншіден, репозиторийде CI, қауіпсіздік сканері және әлі код жоқ, сондықтан 1-спринттен бастап T-SEC-01 шарасы орындалуы керек.