9-ЗЖ. Жоба жұмыс процесі, екі спринт және есеп

DentLux Portal · АТ-жобаларды басқару · 9-дәріс, 9-апта

| Бөлім | Мазмұны |
| --- | --- |
| Жоба | DentLux Portal — стоматологиялық клиникаға онлайн-жазылу жүйесі (github.com/akaashia/dentlux-portal) |
| Команда | Ізбасхан Әселхан — Project Manager, Frontend & QA Жандос Арлан — Tech Lead, Backend & DevOps Еділ Шыңтас — DB Architect |
| Әзірлеу моделі | Гибридті: архитектура, қауіпсіздік және инфрақұрылым — Predictive; веб-сайт интерфейсі — Adaptive (Scrum). Telegram/SMS растау — сайттың қосымша арнасы. Негіздеме: ADR-001 (docs/adr/ADR-001-delivery-model.md) |
| Спринт ұзақтығы | 1 апта (5 жұмыс күні). 1-спринт — 02.11–06.11.2026, 2-спринт — 09.11–13.11.2026. Екеуі бірдей ұзақтықта, сондықтан метрикасы салыстырылады |
| Жоба мерзімі және вехалар | 05.10–27.12.2026, 12 апта. M1 — 08.11.2026 (сайттың ақпараттық бөлігі көтерілді), M2 — 29.11.2026 (онлайн жазылу жұмыс істейді), M3 — 20.12.2026 (қабылдау сынақтары өтті). Қорғауға дайындық — 21.12–27.12 |
| Құжаттың күйі | Бөлім 1 — толық. Бөлім 2–3 — құрылым, шаблондар және есептеу әдісі толық; нақты метрика мәндері мен ретроспектива деректері командаға трекерден экспорттау арқылы толтырылады |

1-бөлім. Жұмыс процесін баптау

Мақсат — DentLux Portal командасының жұмыс процесін Kanban тақтасында бекіту: нақты кезеңдер, күту бағандары, WIP шектеулері және ауысу саясаттары. Дайындық (DoR) мен аяқталғандық (DoD) анықтамасы жоба викиінде жазылады, ауызша келісім ретінде қалмайды.

1.0 Сыйымдылық және жоба шегі

| Көрсеткіш | Мәні | Негіз |
| --- | --- | --- |
| Команда | 3 адам | Лабка 5, 3-бөлім |
| Аптасына бір адамға жобаға сағат | 6 сағат | Лабка 5, 7-бөлім |
| Аптасына жалпы сыйымдылық | 3 × 6 = 18 сағат | — |
| Үйлестіру (кездесу, код-ревью, талдау) | 15% = 2,7 сағат | Лабка 5: 15% үйлестіру |
| Спринттің нетто сыйымдылығы (1 апта) | 15,3 сағат | 18 × 0,85 |
| Жеке сыйымдылық (1 адам, 1 апта) | 5,1 сағат | 6 × 0,85 |
| Семестрлік жүктеме (лабка 5) | Әселхан 38, Арлан 42, Шыңтас 42 сағат | Жеке capacity 51 сағат |
| Тарихи throughput (лабка 6) | 3,75 тарихша/апта | 12 аптада 45 тарихша |

Little заңы бойынша: орташа cycle time = WIP ÷ throughput. 1-спринттің WIP 8 (Әзірлеуде 4 + Ревью 2 + Тестілеуде 2) болса, және throughput 3,75 тарихша/апта болса, орташа cycle time ≈ 8 ÷ 3,75 ≈ 2,1 апта. Бұл 1.3-бөлімдегі Стандартты класс мақсатынан (p85 ≤ 10 күн) ұзақ. Сондықтан 2-спринттегі WIP азайту осы сандарға негізделеді. Нәтиженің шынайы әсерін 2.5 және 3.1-кестедегі метрика көрсетеді.

1.1 Тақтаның бағандары

| Баған | Түрі | WIP шектеуі | Бұл бағанға не кіреді |
| --- | --- | --- | --- |
| Бэклог | Тізім | Шектеусіз, бірақ 20 карточкадан аспайды | Шаблон бойынша жазылған тарихша: рөлі, құндылығы, қабылдау критерийлері. DoR толық болмаса, ол осында қалады |
| Дайын (Ready) | Күту | 5 | DoR-дың алты шарты орындалған тарихша (1.4-бөлім) |
| Әзірлеуде | Жұмыс | 4 (1-спринт) 3 (2-спринт) | Тарихшаға бір адам тағайындалған; feature-бұтақ ашылған |
| Ревьюді күтеміз | Күту | 2 | PR ашылған, CI жасыл. Ревью кезегі осы жерде жиналады және көрінеді |
| Тестілеуде | Жұмыс | 2 | Бір адам approve берген; тестілеуші стендте қабылдау критерийлерін тексеріп жатыр |
| Дайын (Done) | Аяқталды | Шектеусіз | DoD толық орындалған (1.5-бөлім) |

Күту бағандары (Ready, Ревьюді күтеміз) тақтада жеке тұрады, себебі уақыттың көп бөлігі дәл осында өтеді. Ready бағанына да WIP шектеуі қойылады, өйткені ол бэклогтан шексіз дайындық жасауға жол бермейді.

1.2 Ауысу саясаттары

| Қайдан → қайда | Шарт (саясат) | Кім шешеді |
| --- | --- | --- |
| Бэклог → Дайын | DoR-дың алты шарты орындалған; қабылдау критерийлерінде теріс сценарийлер бар; тарихша бір спринтке сыяды, сыймаса бөлінеді | Ізбасхан (PM), Жандос келіседі |
| Дайын → Әзірлеуде | Тарихшаға бір адам тағайындалған; WIP шектеуі бос орын береді | Тарихшаны алған әзірлеуші |
| Әзірлеуде → Ревьюді күтеміз | feature/#N-қысқа-атау бұтағы ашылған; қабылдау критерийлері жергілікті тексерілген; коммит атаулары feat:/fix:/docs: ережесіне сай | Әзірлеуші |
| Ревьюді күтеміз → Тестілеуде | Команданың басқа мүшесінің approve-ы бар; CI жасыл | Ревьюші |
| Тестілеуде → Дайын | DoD толық орындалған; стендте қабылдау критерийлері (теріс сценарийлерді қоса) өтті | Тестілеуші (Ізбасхан) немесе Жандос |
| Кез келген → Шұғыл | Шұғыл класс: тақтада бір ғана карточка. Шектеуден тыс бір карточка рұқсат етіледі, бірақ ол дейлиде бірінші талқыланады | PM келіседі, дейлиде хабарланады |

Ревьюді күтеміз бағанындағы кезек күн сайын дейлиде қаралады: әр PR-дың иесі ревьюшіні атайды.

1.3 Қызмет көрсету кластары

| Класс | Мысалдар | Саясаты | Мақсатты мерзім |
| --- | --- | --- | --- |
| Шұғыл | Өндірісте брондау қатесі; Telegram/SMS растау хабарламасы жіберілмейді | Кезектен тыс; WIP-тен тыс бір карточка | 1 күн |
| Бекітілген күн | Клиника немесе тапсырыс беруші белгілеген күнге шығатын талап | Белгіленген күннен кері жоспарланады | Белгіленген күн |
| Стандартты | Бэклогтың қалыпты тарихшалары (брондау беті, слот көрсету) | Басымдық бойынша, түсу ретімен | p85 ≤ 10 күн |
| Елеусіз | Ұсақ түзетулер, техқарыз (мысалы, Docker Compose конфигурациясы) | Бос орын болғанда алынады | Міндеттеме жоқ |

Кластар «шұғыл» деген ұранды команда режимі емес, шектеуі бар ерекше жағдай ретінде енгізіледі.

1.4 Дайындық анықтамасы (DoR)

- Құндылық пен пайдаланушы рөлі жазылған (мысалы: «пациент ретінде дәрігерді таңдап, бос слотқа жазылғым келеді»).

- Қабылдау критерийлері бар, оның ішінде теріс сценарийлер (мысалы: бос емес слотқа жазылу бас тартылады).

- Қолданылатын функционалдық емес талаптар ескерілген (жауап уақыты, деректерді қорғау, мобильді көрініс).

- Сыртқы тәуелділіктер анықталған және расталған (PostgreSQL схемасы — DB Architect Еділ Шыңтаспен келісілген; SMS-шлюз кілті (D2), Telegram токені (D3)).

- Тарихша бір спринтке сыяды; сыймаса, ол бөлінеді.

- Интерфейс тарихшасы үшін макет бар екені расталған (Ізбасхан бекітеді).

1.5 Аяқталғандық анықтамасы (DoD)

- Код негізгі тармаққа (main) конфликтісіз біріктірілген.

- Бірлік және интеграциялық тесттер өтті; жаңа логикаға тест жазылған.

- Кодты команданың басқа мүшесі қарап шықты (approve).

- QA стендте қабылдау критерийлерін, теріс сценарийлерді қоса, тексерді.

- Қауіпсіздік және өнімділік талаптары тексерілді: дербес деректер AES-256 арқылы шифрланған (R-07), логтарда телефон нөмірі жоқ (R-20), API жауабы p95 < 800 мс (ФЕТ №1).

- Құжаттама жаңартылды (README немесе docs/wiki).

- CI/CD арқылы стендке жайылды; қолданылатын жерде Grafana-да жаңа көрсеткіш тексерілді.

1.6 Викиге жазу

Осы бөлімдегі тақта, саясаттар, DoR және DoD мәтіндері репозиторийдің docs/wiki/ папкасындағы жеке бетке көшіріледі (мысалы, docs/wiki/workflow.md). Тақтаның сипаттамасында осы бетке сілтеме қойылады. 2-спринттегі өзгеріс те осы бетте тіркеледі: ауызша келісім жазбаға айналады.

GitHub Projects тақтасы репозиторийдің Projects қойындысына байланыстырылған. «9-ЗЖ — есеп тапсырмалары» көрінісінде есепті дайындауға арналған №13–18 тапсырмалар бар. Тақтаның атауы, тапсырмалардың сипаттамалары мен бағандары қазақша рәсімделген.

1-сурет. DentLux жобасының 9-ЗЖ есеп тапсырмалары тақтасы, 29.10.2026.

Скриншотта Бэклог — 20, Дайын (Ready) — 5, Әзірлеуде — 4, Ревьюді күтеміз — 2, Тестілеуде — 2 шектеулері көрсетілген; Дайын (Done) шектеусіз. Бұл алты тапсырма есептің орындалуын бақылайды. cards_template.csv файлындағы C1–C6 әзірлеу карточкалары бөлек жүргізіледі; осы сурет олардың ауысу журналын алмастырмайды.

Тақта: https://github.com/users/akaashia/projects/8/views/2

Жұмыс процесінің ережелері: docs/wiki/workflow.md.

GitHub Wiki: https://github.com/akaashia/dentlux-portal/wiki/Жұмыс-процесі

2-бөлім. Екі спринт

2.0 Спринт күнтізбесі

| Спринт | Күндері | Инкремент / веха | Ескерту |
| --- | --- | --- | --- |
| 1-спринт | 02.11–06.11.2026 | Инкремент 1 (05.10–08.11) | Шолу 06.11; M1 — 08.11.2026 |
| 2-спринт | 09.11–13.11.2026 | Инкремент 2 (09.11–29.11) | Шолу 13.11; M2 — 29.11.2026 |

Бүгінгі күн — 29.10.2026. 1-спринт әлі басталмаған, сондықтан 2.5-бөлімнің метрикалары 06.11-ден кейін толтырылады. Спринттерге мереке кірмейді (25.10 және 16.12 мерекелері осы кезеңнен тыс).

2.1 1-спринт: жоспарлау

Спринт мақсаты — команда бекітетін бір сөйлем. Ұсыныс (командада талқылап, өзгертіңіз):

«Пациент веб-интерфейс арқылы дәрігерді таңдап, бос слотқа қабылдауға жаза алады; бір слотқа екі пациент жазылмайды.»

Мақсаттың тексерілетінін ескеріңіз: ол нақты әрекетті сипаттайды. «18 тарихшаны жабу» деп жазбаңыз, ол мақсат емес, жұмыс тізімі.

| Тарихша (WBS пакетінің бөлігі) | Бағалау, сағ | Иесі |
| --- | --- | --- |
| Дәрігерлер мен қызметтер тізімі беті (1.2.1, US-03, US-04) | 4 | Ізбасхан Әселхан |
| PostgreSQL: дәрігерлер және слоттар кестесі, бірінші миграция (1.1.1) | 4 | Еділ Шыңтас |
| Docker Compose: сервисті бір пәрменмен көтеру (1.3.1) | 4 | Жандос Арлан |
| Барлығы | 12 (≤ 15,3 сағат сыйымдылық) | Жоспар: 3 тарихша, 12 сағат, 3 адам |

Жоспарлау кезінде: спринт мақсаты, таңдалған тарихшалар, сыйымдылық (3 адам × 6 сағат × 0,85 = 15,3 сағат) және DoR тексеріледі. Спринтте жабылмаған тарихша бэклогқа қайтады; ол әр спринтте көшіп жүрмеуі керек.

2-спринт (09.11–13.11) тарихшалары — Инкремент 2 пакеттерінен: Слот API (1.1.4 бөлігі, Жандос Арлан, 5 сағат), қайталама брондаудан қорғау (1.1.2, Еділ Шыңтас, 5 сағат), онлайн жазылу формасы (1.2.2 бөлігі, Ізбасхан Әселхан, 4 сағат). Барлығы 14 сағат, сыйымдылық 15,3 сағат.

2.2 Апта бойы жұмыс: дейли, шолу, ретроспектива

| Жиын | Уақыты | Не істейді |
| --- | --- | --- |
| Дейли | 15 минут, күн сайын | Тақтаға қарап үш сұрақ: 1) Мақсатқа қай карточка жақын? 2) Қай карточка ескі (жасы p85-тен үлкен)? 3) Қай бағанда кезек бар? Блокерді кім шешетінін айтады. Бұл жеке есеп емес, команда міндеті. |
| Шолу | Апта соңында, 30–40 минут | Тапсырыс беруші рөлі (клиника өкілі немесе оқытушы) мақсаттың орындалуын көреді. Демонстрация тірі стендте өтеді. |
| Ретроспектива | Шолудан кейін, 45 минут | Алдымен деректер (2.4 және 2.5-бөлімдер), содан кейін бір әрекет (2.7-бөлім). |

2.3 Күнделікті бақылау журналы

Төмендегі мәндер — жоспарлы болжам: спринттің 3 тарихшасы (A, B, C), WIP шектеулері 4/2/2, тарихшалар бірінші күннен бастап тақтада. Бұл жоспар, нақты журнал емес. Нақты санауды 06.11-ден кейін трекер журналынан жазыңыз (әр күннің соңы).

| Күн | Дайын (Ready) | Әзірлеуде | Ревьюді күтеміз | Тестілеуде | Дайын (жинақталған) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-күн (жоспар) | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2-күн (жоспар) | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 3-күн (жоспар) | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 4-күн (жоспар) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 5-күн (жоспар) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |

2.4 Метриканың анықтамалары

| Метрика | Анықтама | Есептеу әдісі | Дерек көзі |
| --- | --- | --- | --- |
| Throughput | Спринт ішінде жабылған тарихшалар саны | Дайын бағанына өткен карточкалар | Тақта журналы |
| Cycle time | Жұмысқа алудан жабылғанға дейінгі күндер | Дайын күні − Әзірлеуде күні + 1 | Тақта журналы |
| Орташа cycle time | Барлық карточкалар бойынша орташа мән | CT қосындысы ÷ карточка саны | Скрипт (Қосымша А) |
| p85 cycle time | Тапсырмалардың 85%-ы осы мерзімде жабылған | CT мәндерін сұрыптап, 85-пайыздық мән | Скрипт (Қосымша А) |
| WIP | Жұмыстағы карточкалар саны | Әзірлеуде + Ревьюді күтеміз + Тестілеуде, күн сайын | Журнал (2.3) |
| Жасы (aging) | Ашық карточка қанша күн ілініп тұр | Бүгінгі күн − Әзірлеуде күні | Тақта |
| CFD | Күн сайынғы жинақталған саны диаграммасы | Журналдан немесе скриптен | Қосымша А |

Бұл метрикалар жеке адамды бағалау үшін қолданылмайды. Егер олар KPI-ға айналса, команда оларды деректі жақсартудың орнына жасанды түрде жақсартуға бағыттайды.

Орташа мәнмен қатар p85 міндетті түрде есептеледі: орташа ұзын құйрықты жасырады. Спринтте 5–6 карточка болса, p85 статистикалық тұрғыдан әлсіз: бұл туралы есепте ескертпе жазыңыз.

2.5 1-спринт нәтижелері

| Көрсеткіш | Жоспар (болжам) | Нақты мән (06.11-ден кейін трекерден) |
| --- | --- | --- |
| Спринт мақсаты орындалды ма | Иә (3 тарихша, 12 сағат) | Иә/Жоқ + 1 сөйлем: неліктен (06.11 шолуынан кейін) |
| Throughput, тарихша | 3 | Дайын бағанындағы карточкалар |
| Орташа cycle time, күн | 4 | Әзірлеуде күнінен Дайын күніне дейін, +1 |
| p85 cycle time, күн | 4 | Скрипт (Қосымша А) |
| Максималды WIP | 3 | Күнделікті журнал (2.3) бойынша |
| Тар жер (CFD бойынша) | Ревью: 2 карточка, шектеу 2 | Ең кеңейген немесе қалың жолақ |
| Ең ескі ашық карточка, күн | 0 (спринт соңында ашық жоқ) | Тарихшаның атауымен |
| Шолуда көрсетілгені | Сайт беттері және Docker Compose демосы (06.11) | Тапсырыс беруші пікірі |

2.6 CFD-ны оқу және тар жерді анықтау

Көлденең осьте — уақыт, тігінен — күн сайынғы жинақталған карточкалар. Жолақтар төменнен жоғары қарай: Дайын, Жұмыста, Кезекте. Жолақтың қалыңдығы — сол күйдегі карточкалар саны (WIP). Жолақтар арасындағы көлденең қашықтық — өту уақыты.

| Диаграммада не көрінеді | Нені білдіреді | Не істеу керек |
| --- | --- | --- |
| «Әзірлеуде» жолағы кеңейеді | WIP өсуде | Жаңа тарихшаны алуды тоқтатып, басталғанды жабу |
| «Ревьюді күтеміз» жолағы қалың | Ревью кезегі — тар жер | Ревью ережесін, ревьюшілерді және PR көлемін қарау |
| Жоғарғы сызық жатық жүреді | Throughput түсті | Тақтадан тыс жұмысты және үзілістерді іздеу |
| «Дайын» сызығында сатылар | Топтама түрінде тапсыру | Жұмысты жинамай, аяқталған бойда жабу |
| Жолақтар параллель және жұқа | Тұрақты ағын | Өзгеріс қажет емес |

Тар жерді шешімнің негізі ретінде CFD-дан анықтаңыз, сезімге сүйенбеңіз. Тар жер анықталғаннан кейін ретроспективада бір әрекет осы тар жермен байланыстырылады.

2.7 1-спринт ретроспективасы: хаттама

| Өріс | Мазмұны |
| --- | --- |
| Күні, қатысушылар | 06.11.2026 (шолудан кейін, жоспар). Қатысушылар: Ізбасхан Әселхан, Жандос Арлан, Еділ Шыңтас |
| Деректер | 2.5-кестедегі метрикалар (CFD мен p85 міндетті) |
| Не жақсы болды | 2–3 факт, деректермен байланыстырылған |
| Не нашар болды | 2–3 факт, процесс туралы (адам туралы емес) |
| Себеп | Тар жердің неліктен пайда болғаны (бір себеп — бір жол) |
| Таңдалған әрекет | Бір ғана әрекет |
| Иесі | Аты-жөні |
| Мерзімі | Нақты күн |
| Орындалу белгісі (өлшеу) | Сандық шарт: қай көрсеткіш қанша болуы керек |

2.8 2-спринт: ретроспективада қабылданған өзгерісті енгізу

2-спринт 1-спринтпен бірдей ұзақтықта (1 апта) және бірдей тақтада өтеді. Өзгеріс — 2.7-хаттамада бекітілген әрекет: 2-спринттің бірінші күнінен бастап тақтадағы шектеу өзгертіледі, викидегі 1.2-бөлім де сәйкес жаңартылады. Өзгеріс дейлиде хабарланады. Тарихшалар 1-спринттен қалған (жабылмаған) және бэклогтан жаңа тарихшалар арасынан таңдалады.

| Көрсеткіш | Мақсат (жоспар) | Нақты мән — 13.11-ден кейін |
| --- | --- | --- |
| Қабылданған өзгеріс | Әзірлеуде WIP шектеуі 4 → 3 (ретро әрекеті) | Ретро хаттамасындағы әрекетпен салыстыру |
| Спринт мақсаты орындалды ма | Иә | Иә/Жоқ + 1 сөйлем |
| Throughput, тарихша | ≥ 3 | Дайын бағанындағы карточкалар |
| Орташа cycle time, күн | ≤ 3 | Әзірлеуде → Дайын, +1 күн |
| p85 cycle time, күн | ≤ 4 | Скрипт (Қосымша А) |
| Максималды WIP | ≤ 3 | Күнделікті журнал (2.3) |
| Тар жер (CFD бойынша) | Ревью кезегі ≤ 1 карточка | Ең кеңейген немесе қалың жолақ |
| Ең ескі ашық карточка, күн | ≤ 2 | Тарихшаның атауымен |

3-бөлім. Есеп және критерийлер

3.1 Екі спринттің салыстырмасы

| Көрсеткіш | 1-спринт (жоспар) | 2-спринт (мақсат) | Нақты өзгеріс | Түсіндірме |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Throughput | 3 | ≥ 3 | Нақты: 2-спринт − 1-спринт (13.11-ден кейін) | Мақсат орындалса, WIP азайтудың әсері |
| Орташа cycle time, күн | 4 | ≤ 3 | Нақты: 2-спринт − 1-спринт | Little заңымен салыстыру (1.0-бөлім) |
| p85 cycle time, күн | 4 | ≤ 4 | Нақты: 2-спринт − 1-спринт | Үлгі аз болса, ескертпе қосу (2.4) |
| Максималды WIP | 3 | ≤ 3 | Нақты: 2-спринт − 1-спринт | Әзірлеуде шектеуінің әсері |
| Ең ескі ашық карточка, күн | 0 | ≤ 2 | Нақты: 2-спринт − 1-спринт | Ұзақ тұрған тарихшаның себебі |
| Тар жер (CFD бойынша) | Ревью | Ревью кезегі ≤ 1 | Нақты баған өзгерісі | Тар жер ауысқан болса, оны да түсіндіру |

Өзгеріс — 2-спринт мәнінен 1-спринт мәнін алу. Cycle time мен WIP үшін кіші мән жақсы, throughput үшін үлкен мән жақсы.

3.2 Нәтижені түсіндіру

Есепте өзгерістің метрикаға әсерін түсіндіру керек. Үш жағдай болуы мүмкін:

- Жақсарды. Нақты механизмді атаңыз: мысалы, WIP азайғаннан кейін «Әзірлеуде» жолағы жіңішкерді, cycle time қысқарды. Бұл қорытындының деректерге сүйенетінін көрсетіңіз.

- Жақсармады. Бұл қалыпты нәтиже, оны түсіндіру керек. Себебін көрсетіңіз: тар жер басқа бағанға көшті, тарихшалардың көлемі өзгерді, үзіліс болды (емтихан, сырттан келген тапсырма). Шектеу нәтиженің нашарлауына әкелсе, бұл да талданады.

- Үлгі шағын. 5–6 карточка p85-ті тұрақсыз етеді. Бұл шектеу әр көрсеткішке ескертпе ретінде жазылады.

«Жақсарған жоқ» деген қорытындыны жасырмаңыз. Метрика нақты деректерден шыққан болса, ол да құнды нәтиже.

3.3 Есептің құрылымы

- Кіріспе: жоба, команда, өлшенетін мақсат (бір абзац).

- Бастапқы жұмыс процесі: тақта (скриншот), бағандар, WIP, ауысу саясаттары, DoR, DoD, кластар.

- 1-спринт: мақсат, тарихшалар, күнделікті журнал, метрикалар, CFD суреті, тар жер.

- 1-спринт ретроспективасы: хаттама (2.7-бөлім) және бір әрекет.

- 2-спринт: енгізілген өзгеріс, мақсат, метрикалар (2.8-бөлім).

- Салыстыру және түсіндіру (3.1–3.2-бөлімдер).

- Қорытынды: ағында не өзгерді және неге (2–3 сөйлем).

- Қосымшалар: скрипт (Қосымша А), трекер экспорты, CFD суреттері.

Артефакт құрамы: жұмыс процесі бар тақта, 2 спринттің метрикалар есебі, ретроспектива хаттамасы.

3.4 Критерийлерді өзіңіз тексеріңіз

| Критерий | Дәлел (құжаттың қай бөлімі) | Орындалды |
| --- | --- | --- |
| Артефакт толық: тақта, екі спринттің метрикасы, ретро хаттамасы | 1-бөлім; 2.5, 2.7, 2.8; 3.1 | Күтуде: 1-бөлім дайын, қалғаны 13.11-ден кейін |
| Метрикалар ойдан шығарылмаған, құралдан түсірілген | Трекер экспорты қосымшада; скрипт шығысы | Күтуде: 06.11-ден кейін (скрипт дайын) |
| Ретроспективада иесі бар дәл бір өлшеулі әрекет қабылданған | 2.7-хаттама: иесі, мерзімі, белгі | Күтуде: ретро 06.11-де өтеді |
| Метрикалар жақсармаса, нәтиже түсіндірілген | 3.2-бөлім | Күтуде: нәтижеге байланысты (3.2-ге сәйкес) |

Қосымша А. Метриканы есептейтін скрипт

Трекердің экспорты төмендегі бағандары бар CSV файлына келтіріледі: card_id, created, started, done. Даталар YYYY-MM-DD форматында. Жабылмаған карточкада done бос қалады. Файлда жобаның бүкіл тарихы болуы керек, әйтпесе CFD бірінші күннен басталады.

Орнату: pip install pandas numpy matplotlib

Іске қосу: python metrics.py cards.csv БАСТАЛУ_КҮНІ АЯҚТАЛУ_КҮНІ sprint1 (даталар YYYY-MM-DD форматында, sprint1 — белгі)

metrics.py:

import sys

import numpy as np

import pandas as pd

import matplotlib

matplotlib.use("Agg")

import matplotlib.pyplot as plt

path, start, end, tag = sys.argv[1:5]

s, e = pd.Timestamp(start), pd.Timestamp(end)

df = pd.read_csv(path, parse_dates=["created", "started", "done"])

# 1. Throughput: спринт ішінде Дайын бағанына өткен карточкалар

fin = df[df["done"].between(s, e)]

print(f"Throughput: {len(fin)}")

# 2. Cycle time: жұмысқа алудан Дайынға дейін (бастапқы күн қосылған)

ct = ((fin["done"] - fin["started"]).dt.days + 1).dropna().to_numpy()

if len(ct) > 0:

print(f"Орташа cycle time: {ct.mean():.1f} күн")

print(f"p85 cycle time: {np.percentile(ct, 85):.1f} күн")

else:

print("cycle time: деректер жоқ")

# 3. Ашық карточкалардың жасы (aging)

opened = df[df["started"].notna() & df["done"].isna()]

aging = sorted(((e - opened["started"]).dt.days + 1).tolist(), reverse=True)

print(f"Ашық карточкалар жасы (күн): {aging}")

# 4. CFD: күн сайынғы жинақталған санау

days = pd.date_range(s, e)

created_c = np.array([(df["created"] <= d).sum() for d in days])

started_c = np.array([(df["started"] <= d).sum() for d in days])

done_c = np.array([(df["done"] <= d).sum() for d in days])

wip_c = started_c - done_c

queue_c = created_c - started_c

print(f"Максималды WIP: {wip_c.max()}")

fig, ax = plt.subplots(figsize=(9, 5))

ax.stackplot(days, done_c, wip_c, queue_c,

labels=["Дайын", "Жұмыста", "Кезекте"],

colors=["#8fbc8f", "#f4a460", "#b0c4de"])

ax.set_title(f"Кумулятивтік ағын диаграммасы: {tag}")

ax.set_ylabel("Карточка саны (жинақталған)")

ax.legend(loc="upper left")

fig.autofmt_xdate()

fig.savefig(f"cfd_{tag}.png", dpi=150)

print(f"CFD сақталды: cfd_{tag}.png")