# 3-ЗЕРТХАНАЛЫҚ ЖҰМЫС

## Бизнес-кейс, қаржы моделі және жоба жарғысы

Жоба: DentLux – стоматологиялық клиниканың веб-сайты мен онлайн жазылу жүйесі

| Параметр | Мәні |
| --- | --- |
| Тапсырыс беруші | ТОО «DentLux Clinic» (Астана) |
| Команда | Ізбасхан Әселхан – Project Manager / Frontend / QA; Жандос Арлан – Backend / DevOps Еділ Шыңтас – DB Architecture |
| Жеткізу моделі | Hybrid (Predictive + Adaptive) |
| Технологиялық стек | PostgreSQL, Node.js/Python, React/HTML/JS, Docker Compose, Nginx, GitHub Actions, Prometheus/Grafana |

# 1-БӨЛІМ. БИЗНЕС-КЕЙС

## 1.1. Мәселе – сандармен

DentLux клиникасының регистратурасы қазір келесі жүктеме мен шығынды көтереді:

| Метрика | Ағымдағы мән | Мақсатты мән | Дереккөз |
| --- | --- | --- | --- |
| Күнделікті қоңырау саны | 80+ қоңырау/күн | – | Тапсырыс беруші деректері |
| Регистратура уақытының компьютерға кетуі | ≈60% | ≤35–36% (−40%) | Тапсырыс беруші / [Жорамал] |
| No-show (келмеген пациент) үлесі | 15–20% (орта есеп 18%) | ≤5% | Тапсырыс беруші аралығы / [Жорамал орта мән] |
| Онлайн-жазылу үлесі (24/7) | 0% | ≥60% | Жоба мақсаты |

Осы 4 көрсеткіш – бизнес-кейстің негізгі айнымалылары: олар 2-бөлімдегі қаржы моделінің кірісі болады.

## 1.2. Шешім нұсқалары

| Нұсқа | Артықшылығы | Кемшілігі | Шамамен 3-жылдық құн |
| --- | --- | --- | --- |
| a) Status Quo | Инвестиция қажет емес | No-show/жүктеме сақталады; жоғалған табыс жалғасады; бәсекелестер алдында ұтылу | 0 ₸ (тікелей), бірақ жасырын жоғалту жалғасады |
| ә) Дайынды сатып алу (SaaS CRM) | Тез іске қосу; қолдау вендорда; дайын мобильді қосымша | Дәрігер санына қарай өсетін роялти; деректер шет елде (KZ локализация тәуекелі); Telegram-бот пен жергілікті интеграция шектеулі/сайт ақылы | ≈4 780 800 ₸ [Жорамал] |
| б) Өздері дайындау – DentLux (Hybrid) | Толық бақылау және теру; бір реттік роялтисіз; Telegram-бот пен жергілікті дерекқорға толық интеграция; Үйлестірілген Команда деректерін локализациялау талабына сай | Бастапқы инвестиция және қолдау команданың мойнында | ≈5 254 000 ₸ [Жорамал] |

## 1.3. Таңдауды негіздеу

DentLux (in-house/hybrid) нұсқасы келесі себептермен ұсынылады:

- Роялти(бағдарламасын пайдаланғаны үшін төленетін ай сайынғы тұрақты жалдау ақысы) жоқ: SaaS нұсқасында әр қосымша дәрігерге ай сайынғы үстеме төлем өседі (клиника кеңейгенде шығын да өседі), ал өз шешімінде шығын шамамен тұрақты.

- Деректерді локализациялау: ҚР-дың дербес деректер туралы заңнамасы медициналық/жеке деректерді белгілі жағдайда жергілікті сақтауды талап етеді; көп шетелдік SaaS(Сервис ретіндегі бағдарламалық жасақтама) шешімі деректерді шетелдік серверде сақтайды – бұл сәйкестік тәуекелі.

- Толық интеграция: Telegram-бот арқылы еске салғыштар мен OTP растау – дайын SaaS-та көбіне қосымша модуль немесе мүлдем жоқ.

- Икемділік: клиниканың өз процесіне (кесте, дәрігер маманданулары, төлем әдістері) бейімдеу шектеусіз.

Кемшілігі – бастапқы инвестиция мен қолдауды команда өз мойнына алады, бұл 2-бөлімде сандық түрде бағаланады.

# 2-БӨЛІМ. ҚАРЖЫ МОДЕЛІ (TCO / ROI)

## 2.1. TCO моделі – 3 жылға (CAPEX + OPEX)

| Бап | 0-жыл (CAPEX) | 1-жыл (OPEX) | 2-жыл (OPEX) | 3-жыл (OPEX) | Дереккөз / жорамал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Әзірлеу (2 адам × 3 ай) | 1 950 000 | - | - | - | hh.kz нарық вилкасы: backend 350 000₸/ай, PM+Frontend 300 000₸/ай [Жорамал] |
| Бастапқы баптау (SSL, орналастыру, миграция) | 100 000 | - | - | - | [Жорамал] |
| VPS хостинг (KZ дерекорталық) | - | 216 000 | 216 000 | 216 000 | ≈18 000₸/ай [Жорамал, семестр алдында провайдер тарифімен тексеру қажет] |
| Домен + SSL | - | 6 000 | 6 000 | 6 000 | SSL тегін (Let's Encrypt); домен тіркеу тарифі [Жорамал] |
| SMS-гейтвей (OTP растау) | - | 216 000 | 216 000 | 216 000 | ≈6₸/SMS × 3000 SMS/ай [Жорамал] |
| Қолдау және жаңарту (bugfix, релиз) | - | 600 000 | 600 000 | 600 000 | 50 000₸/ай [Жорамал] |
| Персоналды оқыту | - | 50 000 | 20 000 | 20 000 | Бастапқы оқыту + жаңарту [Жорамал] |
| Жылдық жиын | 2 050 000 | 1 088 000 | 1 058 000 | 1 058 000 |  |

TCO = CAPEX + ΣOPEX(1..3) = 2 050 000 + (1 088 000 + 1 058 000 + 1 058 000) = 5 254 000 ₸

## 2.2. Пайда (Benefits) формулалары мен есептеу

Пайда моделінің формулалары:

- Benefit = ΔNo-show табысы + Регистратура уақытын үнемдеу + (сапалы: жаңа пациенттерді тарту)

- ΔNo-show табысы/ай = (No-show_ағымдағы% − No-show_мақсатты%) × ай сайынғы қабылдау саны × орташа чек

- Уақытты үнемдеу/жыл = босаған FTE үлесі × администратор жалақысы × 12

[Жорамал] Ай сайынғы қабылдау саны ≈ 520 (күніне ≈20 қабылдау × 26 жұмыс күні).

[Жорамал] Орташа чек ≈ 10 000 ₸/қабылдау.

[Жорамал] Администратор жалақысы ≈ 180 000 ₸/ай (hh.kz нарығындағы ұқсас позициялар бойынша, Астана үшін семестр алдында нақтылау қажет).

[Жорамал] Жүктемені 40%-ға қысқарту нәтижесінде ≈0,5 FTE администратор уақыты басқа міндеттерге босайды.

ΔNo-show табысы/ай = (18% − 5%) × 520 × 10 000 ₸ ≈ 676 000 ₸/ай ≈ 8 112 000 ₸/жыл

Уақытты үнемдеу/жыл = 0,5 × 180 000 × 12 = 1 080 000 ₸/жыл

Тұрақты жылдық пайда (steady-state) ≈ 8 112 000 + 1 080 000 = 9 240 000 ₸/жыл

1-жылда 3 ай әзірлеуге кетеді, сол себепті 1-жылдың пайдасы 9/12 үлесімен алынады:

| Кезең | Пайда (₸) |
| --- | --- |
| 1-жыл (9 ай іске қосылған, пропорционалды) | 6 930 000 |
| 2-жыл (толық) | 9 240 000 |
| 3-жыл (толық) | 9 240 000 |
| 3 жылдық жиын | 25 410 000 |

## 2.3. ROI және өтелу мерзімі

ROI (%) = ((Benefit − TCO) / TCO) × 100% = ((25 410 000 − 5 254 000) / 5 254 000) × 100% ≈ 383,6%

Айлық таза пайда = (жылдық пайда/12) − (жылдық OPEX/12) = (9 240 000/12) − (1 058 000/12) = 770 000 − 88 167 ≈ 681 833 ₸/ай

Өтелу мерзімі (Payback) = CAPEX / Айлық таза пайда = 2 050 000 / 681 833 ≈ 3,0 ай

## 2.4. Buy vs Build: SaaS нұсқасының 3-жылдық құны

[Жорамал] SaaS CRM: базалық тариф ≈150 $/ай + 20 $/ай әр дәрігерге; клиника 5 дәрігерден 8 дәрігерге дейін өседі; бағам ≈480 ₸/$.

| Жыл | Дәрігер саны (орта) | Ай сайынғы құн ($) | Жылдық құн (₸) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1-жыл | 5 | 250 $ | 1 440 000 |
| 2-жыл | 6 | 270 $ | 1 555 200 |
| 3-жыл | 8 | 310 $ | 1 785 600 |
| 3 жылдық жиын | - | - | 4 780 800 |

SaaS нұсқасы 3 жылда номиналды түрде арзанырақ көрінеді (≈4,78 млн ₸ vs ≈5,25 млн ₸), бірақ:

- клиника өскен сайын (дәрігер саны артқанда) SaaS-тың жылдық құны ұдайы өседі, ал DentLux-тың OPEX-і тұрақты (≈1,06 млн ₸/жыл);

- SaaS деректерді шетелде сақтайды – ҚР-дың дербес деректер заңнамасы бойынша сәйкестік тәуекелі бар;

- SaaS-та Telegram-бот пен жергілікті интеграция жоқ немесе қосымша ақылы модуль;

- сол себепті ұзақ мерзімде (4-жылдан бастап) және сапалы факторлар бойынша DentLux (in-house/hybrid) тиімдірек – бұл 1.3-тармақтағы негіздемені сандық түрде растайды.

Ескерту: DentLux стегінің өзі (PostgreSQL, Docker, Nginx, Grafana OSS) толықтай ашық бастапқы кодты құралдардан тұрады, сол себепті жоғарыдағы TCO есебінде проприетарлық лицензия шығыны жоқ.

# 3-БӨЛІМ. СЕЗІМТАЛДЫҚ ТАЛДАУЫ, ЖОБА ЖАРҒЫСЫ, ҮОРҒАУ

## 3.1. Сезімталдық талдауы

| Сценарий | TCO (₸) | Пайда, 3 жыл (₸) | ROI (%) | Өтелу мерзімі |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Негізгі (base case) | 5 254 000 | 25 410 000 | 383,6% | ≈3,0 ай |
| А: шығын +30% | 6 830 200 | 25 410 000 | 271,9% | ≈4,1 ай |
| Б: әсер тек 50% | 5 254 000 | 12 705 000 | 141,8% | ≈6,9 ай |
| А+Б: ең нашар сценарий | 6 830 200 | 12 705 000 | ≈86,0% | ≈9,9 ай |

Тұжырым: тіпті ең нашар сценарийде (шығын +30% ЖӘНЕ күтілетін әсер тек 50%) жоба әлі де оң ROI (≈86%) және 10 айдан аз мерзімде өтеледі – бұл жобаның қаржылық негіздемесінің төзімді екенін көрсетеді.

## 3.2. Жоба жарғысы (Project Charter)

### Мақсаты

DentLux клиникасы үшін онлайн жазылу және веб-сайт жүйесін іске қосу арқылы регистратура жүктемесін 40%-ға қысқарту, no-show деңгейін 18%-дан 5%-ға дейін төмендету және онлайн-жазылу үлесін 60%-ға жеткізу.

### Өлшенетін табыс критерийлері

- No-show ≤5% (базалық өлшем: жазылу жүйесіндегі есеп)

- Онлайн-жазылу үлесі ≥60% барлық жазылымдардан

- Регистратураның қоңырауға кететін уақыты ≤36%

- Жүйенің қолжетімділігі ≥99% (SLA бойынша)

### Жоба шекаралары – Не КІРЕДІ

- Веб-сайт (React/HTML/JS) + онлайн жазылу формасы

- Backend API және PostgreSQL дерекқоры

- Telegram-бот арқылы еске салғыштар және OTP растау

- CI/CD (GitHub Actions) және мониторинг (Prometheus/Grafana)

### Жоба шекаралары – Не КІРМЕЙДІ

- Электронды медициналық карта (EMR) функционалы

- Онлайн төлем/эквайринг интеграциясы (1-фазада)

- Мобильді native қосымша (iOS/Android)

- Басқа филиалдарды қосу (тек бір филиал – пилот)

### Жорамалдар (Assumptions)

- Клиника әзірлеу кезеңінде (3 ай) регистратура процесі өзгеріссіз жалғасады.

- Тапсырыс беруші тарапынан деректерге (қызметтер тізімі, дәрігерлер кестесі) уақытылы қолжетімділік болады.

- VPS, SMS-гейтвей және домен тарифтері көрсетілген деңгейде тұрақты болады.

- Барлық қаржылық сандар – семестр/жоба басталар алдында ресми дереккөздермен (провайдер тарифтері, hh.kz) қайта тексерілуі керек.

### Негізгі мүдделі тараптар

| Тарап | Рөлі | Шешім қабылдау |
| --- | --- | --- |
| Бас дәрігер / Демеуші | Инвестиция бекітеді, бюджетке қол қояды | Түпкілікті бекітуші |
| Регистратура әкімшісі | Күнделікті пайдаланушы, талаптарды растайды | Кеңесші |
| Дәрігерлер | Кестені пайдаланады | Кеңесші |
| Команда (PM + Backend) | Жүзеге асыру, қолдау | Орындаушы |

PM өкілеттіктері: скоуп ішінде техникалық шешім қабылдау, бюджеттің ±10% шегінде тапсырма қайта бөлу; скоуптан тыс өзгерістер тек демеушінің жазбаша келісімімен.

## 3.3. 5-минуттық қорғау құрылымы (демеуші алдында)

- 0:00–0:45 – Мәселе: «Регистратура күніне 80+ қоңырау қабылдайды, уақытының 60%-ы компьютерға кетеді, әр 5-6 пациенттің 1-і келмейді (18% no-show), ал онлайн-жазылу мүлдем жоқ.»

- 0:45–1:30 – Метрикалар: ағымдағы 4 көрсеткіш және мақсатты мәндер (кесте 1.1).

- 1:30–2:15 – Нұсқалар: 3 нұсқаны қысқаша салыстыру (ештеңе істемеу / SaaS сатып алу / DentLux құру) және неге DentLux таңдалғаны.

- 2:15–3:15 – Ұсыныс және ақша: TCO 5,25 млн ₸ (3 жыл), 3 ай ішінде MVP, ROI ≈384%, өтелу мерзімі ≈3 ай.

- 3:15–4:00 – Тәуекел мен төзімділік: ең нашар сценарийде де ROI ≈86%, өтелу ≈10 ай – жоба қаржылық тұрғыдан төзімді.

- 4:00–5:00 – Демеушіден не керек: бюджетті бекіту (2,05 млн ₸ CAPEX), 3 айдағы регистратура персоналының қолжетімділігі (сұхбат/тестілеу үшін), пилот филиалды растау.

## 3.4. Демеушінің қиын сұрағына дайын жауап

Сұрақ: «Әсер екі есе аз болса (эффект 50%), біз ақшамыздан айырыламыз ба, ROI қандай болады?»

Жауап: «Жоқ, ақшадан айырылмаймыз. Егер күтілетін әсер жоспардың тек 50%-ы орындалса, TCO өзгеріссіз 5,25 млн ₸ болып қалады, ал 3 жылдық пайда 25,4 млн ₸-дан 12,7 млн ₸-ге дейін төмендейді. Бұл жағдайда ROI 383,6%-дан 141,8%-ға дейін түседі, ал өтелу мерзімі 3 айдан ≈7 айға дейін ұзарады. Демек, жоба әлі де оң қаржылық нәтиже береді – тек баяулау болады, теріс емес. Тіпті шығын да қосымша 30%-ға өссе (ең нашар қосарлы сценарий), ROI ≈86% деңгейінде қалады және өтелу мерзімі 10 айдан аспайды.»

# ЖОРАМАЛДАР ТІЗІМІ (қорытынды)

- Администратор жалақысы ≈180 000 ₸/ай; backend дамытушы ≈350 000 ₸/ай; PM/frontend дамытушы ≈300 000 ₸/ай – hh.kz нарық вилкасы бойынша, семестр алдында нақтылау қажет.

- VPS хостинг ≈18 000 ₸/ай, SMS ≈6 ₸/SMS (3000 SMS/ай) – KZ провайдерлерінің ашық тарифтері бойынша, семестр алдында нақтылау қажет.

- Ай сайынғы қабылдау саны ≈520, орташа чек ≈10 000 ₸/қабылдау – тапсырыс берушіден нақты статистика алынғанда ауыстырылады.

- SaaS CRM тарифі ≈150 $ база + 20 $/дәрігер/ай, доллар бағамы ≈480 ₸ – нақты вендор таңдалғанда ресми прайс-парақпен тексерілуі керек.

- Барлық жоғарыдағы сандар – модельдің құрылымы мен формулаларын көрсету үшін берілген демонстрациялық жорамалдар; нақты тапсырыс берушімен (DentLux Clinic) расталғанға дейін алдын ала бағалау ретінде қаралуы тиіс.